## Sheet1
STT | Công việc | Công việc cụ thể | Reference | Người thực hiện | Yêu cầu báo cáo | Tiến độ | Deadline
1 | Hướng dẫn sử dụng photoshop | - Chỉnh sửa màu sắc, cần bằng sáng tối - Thêm bớt các chi tiết |  | Tân | có | 0% | 20/3
2 | Hướng dẫn tạo Animation trên Unity | - Hướng dẫn tạo hiệu ứng nổ - Hướng dẫn tạo animation trên unity | https://www.youtube.com/watch?v=_IPmAbgwCiM | Tân | có | 0% | 20/3
3 | Hướng dẫn tạo Audio | Tìm hiểu phần mềm Cakewalk |  | Tân | có | 0%
4 | Hướng dẫn sử dụng Git | - Hướng dẫn cài đặt - Hướng dẫn sử dụng - Hướng dẫn tích hợp trên Unity |  | Thao | có | 0% | 13/3
5 | Hướng dẫn sử dụng code Unity | - Tìm hiểu, viết báo cáo, hướng dẫn sử dụng phần mềm Unity - Tìm hiểu cách debug code |  | Thao | có | 0% | 20/3
6 | Nâng cấp game bắn mực (Thao) | - Poulpi cần phải được lặp lại - Boss di chuyển lên xuống, camera fix, quái nhỏ vẫn ra khi có boss - Player thêm ăn speed, đạn, máu |  | Thao | không | 0% | 20/3
7 | Nâng cấp game bắn mực (Tân) | Thiết kế lại các nhân vật, background … |  | Tân | không | 0% | 20/3